## List1
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Komunikace a chodník ul. Křižíkova - K Lávce, parkoviště u přístaviště
Objekt: | SO 101 - Komunikace
Místo: |  | Čelákovice |  |  |  | Datum: | 14. 3. 2022
Zadavatel: |  | Město Čelákovice |  |  |  | Projektant: | VDI Projekt s.r.o.
Uchazeč: |  | SKL RECYKLOSTAV s.r.o. |  |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Duben |  | Soupis méněprací / víceprací
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Množství v dodatcích | Množství celkem | Náklad v dodatcích | hmotnost jedn | hmotnost celkem
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 7068095.11 |  |  |  | 551259.75
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 7068095.11 |  |  |  | 551259.75
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1855617.62 |  |  |  | -11390.76
1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 2810 | 35 | 98350 |  | 0 | 2810 | 0 | 0 | 0
| VV | drn | "dle situace C.3" 2810 |  | 2810
2 | K | 112151113 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm | kus | 1 | 1100 | 1100 |  | -1 | 0 | -1100 | 0 | 0 | doplnit mínusové množství ale i u ostatních SO
| VV |  | "dle situace C.3" 1 |  | 1
3 | K | 112155221 | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením | kus | 1 | 10550 | 10550 |  | -1 | 0 | -10550 | 0 | 0
4 | K | 112201113 | Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "dle situace C.3" 1 |  | 1
5 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 78 | 85 | 6630 |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "rozebrání stávajícího chodníku - dle situace C.3" 78 |  | 78
6 | K | 113106144 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 39 | 85 | 3315 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "rozebrání stávajících vjezdů - dle situace C.3" 39 |  | 39
7 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2050 | 65 | 133250 |  | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "odstranění povrchu stávající komunikace - dle situace C.3" 595 |  | 595
| VV |  | "odstranění stávajících štěrkových povrchů - dle situace C.3" 1455 |  | 1455
| VV |  | Součet |  | 2050
8 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 595 | 55 | 32725 |  | 0 | 595 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "odstranění povrchu stávající komunikace - dle situace C.3" 595 |  | 595
9 | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 43 | 85 | 3655 |  | 0 | 43 | 0 | 4e-05 | 0
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46*0,5 |  | 23
| VV |  | "napojení na cyklostezky- dle situace C.3" 20 |  | 20
| VV |  | Součet |  | 43
10 | K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 31.5 | 145 | 4567.5 |  | 0 | 31.5 | 0 | 8e-05 | 0
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46*0,25 |  | 11.5
| VV |  | "napojení na cyklostezky- dle situace C.3" 20 |  | 20
| VV |  | Součet |  | 31.5
11 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1589.145 | 220 | 349611.9 |  | 54.005 | 1643.15 | 11881.1 | 0 | 0 | prosím o jasnou specifikaci míst, ať mohu zkontrolovat výměru
| VV |  | "odkopávky dle tabulky kubatur" 993+161 |  | 1154 | [8 empty] | navýšení pouze ve vjezdech - plocha cca 60 m2 + 96 m2 plocha pro zahrádkáře = 156
| VV |  | "odkopávka pro mlatový chodník" mlat*(0,29-0,1) |  | 5.32 | [8 empty] | navýšení: 156+19,4-12,5 + =48,87
| VV |  | "odkopávky pro sanaci aktivní zóny" (komunikace+práh)*0,5+(chodník+vjezdy+parkování+relchod+relvjezd)*0,3 |  | 1176.805 |  |  |  | 1230.81 |  |  |  |  | uvedené výměry jsem v geodetickém zaměření nedohledal..Prosím o upřesnění zdroje.
| VV |  | "odpočet bouraných konstrukcí - asfaltová komunikace" -595*0,3 |  | -178.5 | [8 empty] | odkopávky pro sanaci parkoviště je započítané ve vsaku
| VV |  | "odpočet bouraných konstrukcí - štěrky" -1375*0,2 |  | -275
| VV |  | "odpočet bouraných konstrukcí - dlažba chodníku" -78*0,1 |  | -7.8
| VV |  | "odpočet bouraných konstrukcí - vjezdy" -39*0,12 |  | -4.68
| VV |  | "odpočet bouraných konstrukcí - drn" -drn*0,1 |  | -281
| VV | odkop | Součet |  | 1589.145
12 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 47.1 | 220 | 10362 |  | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0
| VV | rýha | "rýha pro podélný trativod" 157*0,3 |  | 47.1
13 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 400 | 400 |  | -1 | 0 | -400 | 0 | 0
14 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 400 | 400 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | K | 162301952 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 9 | 90 | 810 |  | -9 | 0 | -810 | 0 | 0
| VV |  | 1*9 |  | 9
16 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 9 | 90 | 810 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 1*9 |  | 9
17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1890.745 | 125 | 236343.13 |  | 54.005 | 1944.75 | 6750.63 | 0 | 0 | souvisí s pol. č. 11
| VV | odvoz | odkop+drn*0,1+rýha-násyp |  | 1890.745 |  |  |  | 1944.75
18 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 26.5 | 125 | 3312.5 |  | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0
| VV | násyp | "dle tabulky kubatur" 25+1,5 |  | 26.5
19 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 3497.878 | 140 | 489702.92 |  | 99.9095 | 3597.7875 | 13987.33 | 0 | 0 | souvisí s pol. č. 11
| VV |  | odvoz*1,85 |  | 3497.878 |  |  |  | 3597.7875
20 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1890.745 | 28 | 52940.86 |  | 54.005 | 1944.75 | 1512.14 | 0 | 0 | souvisí s pol. č. 11
| VV |  | odvoz |  | 1890.745 |  |  |  | 1944.75
21 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 1765.5 | 17 | 30013.5 |  | 0 | 1765.5 | 0 | 0 | 0
| VV | zeleň | "ozelenění - dle situace" 249+8,5*2+133+4+289+168+7+130+52+17,5+12,5+26,5+17+13+7,5+27,5+211+35+151+106+92 |  | 1765.5
22 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 489.926 | 400 | 195970.4 |  | 0 | 489.926 | 0 | 1 | 0
| VV |  | "zatravněné plochy - dle situace D.1.1.2.1" zeleň*0,15*1,85 |  | 489.926
23 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1765.5 | 21 | 37075.5 |  | 0 | 1765.5 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "zatravněné plochy - dle situace D.1.1.2.1" zeleň |  | 1765.5
24 | M | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 52.965 | 450 | 23834.25 |  | 0 | 52.965 | 0 | 0.001 | 0
| VV |  | "zatravněné plochy - dle situace D.1.1.2.1" zeleň*30*0,001 |  | 52.965
25 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 2672.95 | 36 | 96226.2 |  | 0 | 2672.95 | 0 | 0 | 0
| VV |  | chodník+komunikace+vjezdy+parkování+mlat+práh+relchod+relvjezd |  | 2672.95
26 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1765.5 | 16 | 28248 |  | -1765.5 | 0 | -28248 | 0 | 0
| VV |  | "zatravněné plochy - dle situace D.1.1.2.1" zeleň |  | 1765.5
27 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 8.828 | 150 | 1324.2 |  | -8.828 | 0 | -1324.2 | 0 | 0
| VV |  | "zatravněné plochy - dle situace D.1.1.2.1" zeleň*0,005 |  | 8.828
28 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 8.828 | 250 | 2207 |  | -8.828 | 0 | -2207 | 0 | 0
| VV |  | "zatravněné plochy - dle situace D.1.1.2.1" zeleň*0,005 |  | 8.828
29 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 44.138 | 20 | 882.76 |  | -44.138 | 0 | -882.76 | 0 | 0
| VV |  | "zatravněné plochy - dle situace D.1.1.2.1" zeleň*0,005*5 |  | 44.138
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 51054.29 |  |  |  | 0
30 | K | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 38.018 | 1155 | 43910.79 |  | 0 | 38.018 | 0 | 1.665 | 0
| VV |  | rýha-157*3,14*0,05*0,05-lože |  | 38.018
31 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 7.85 | 250 | 1962.5 |  | 0 | 7.85 | 0 | 1.92 | 0
| VV | lože | "podélný trativod" 157*0,5*0,1 |  | 7.85
32 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 157 | 33 | 5181 |  | 0 | 157 | 0 | 0.00049 | 0
| VV |  | "podélný trativod" 157 |  | 157
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 4107643 |  |  |  | 205472.17
33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 4213.55 | 195 | 821642.25 |  | 220.9 | 4434.45 | 43075.5 | 0 | 0 | Uvedená plocha mi nevychází..
| VV | komunikace | "konstrukce komunikace: D1-N-2, TDZ V, P III - dle situace" 1798+97 |  | 1895 |  |  |  | 2002 | komunikace |  |  |  | uvedené výměry jsem v geodetickém zaměření nedohledal..Prosím o upřesnění zdroje. |  | jsou započítaný i přesahy, kde se dělal pouze obrus
| VV | chodník | "konstrukce chodníku: D2-D-1, TDZ VI, P III - dle situace" 137+30+22+22+27+13,5+9,5+57+22,5+24 |  | 364.5 |  |  |  | 352 | chodník |  |  |  | neuváděl bych, za odláždění kolem trafa
| VV | relchod | "konstrukce chodníku - reliéfní: D2-D-1, TDZ VI, P III - dle situace" 1,05+1,3+1,8+3,25+0,7+0,7+0,65 |  | 9.45
| VV | práh | "konstrukce zpomalovacího prahu: D1-D-1, TDZ V, P III - dle situace" 21,6 |  | 21.6 |  |  |  | 41 | konstrukce zpomalovacího prahu: D1-D-1, TDZ V, P III - dle situace" 21,6 + 2. práh + propoj mezi komunikací a žlabem
| VV | mlat | "konstrukce mlatového chodníku - dle situace" 28 |  | 28 |  | Celkem: | [6 empty] | Propoj mezi komunikací a žlabem byl realizován pouze ze žulové dlažby do betonového lože
| VV |  | komunikace*2+chodník+mlat+práh+relchod |  | 4213.55
34 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 4187.6 | 235 | 984086 |  | 233.9 | 4421.5 | 54966.5 | 0 | 0
| VV | vjezdy | "konstrukce vjezdu: D2-D-1, TDZ VI, P III - dle situace" 6,9+6,9+5,6+6,5+30,5+12+11,6 |  | 80 |  |  |  | 156 | vjezdy + parkování (invalida) |  |  |  | ok - vjezdy jsou cca 60 m2 + zpevněná plocha zahrádkáři
| VV | relvjezd | "konstrukce vjezdu - reliéfní: D2-D-1, TDZ VI, P III - dle situace" 2,9+2,9+2,55+2,2+1,95 |  | 12.5
| VV | parkování | "konstrukce parkovacího zálivu: D2-D-1, TDZ VI, P III - dle situace" 56,5+56,7+70,7+33,7+44,3 |  | 261.9 |  |  |  | 253 | parkování |  |  |  | došlo k navýšení parkovací plochy o uvedenou výměru?
| VV |  | "sanace aktivní zóny" (komunikace+práh)*2 |  | 3833.2 |  |  |  | 4000 | sanace aktivní zóny" (komunikace+práh+ 2. práh + propoj mezi komunikací a žlabem)*2
| VV |  | Součet |  | 4187.6
35 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 728.35 | 275 | 200296.25 |  | 0 | 728.35 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "sanace aktivní zóny" chodník+vjezdy+parkování+relchod+relvjezd |  | 728.35
36 | K | 56494211R | Konstrukce mlatového chodníku - kamenná drť 0/4 tl. 40 mm + kamenná drť 0/32 tl. 100 mm | m2 | 28 | 125 | 3500 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "mlatový chodník" mlat |  | 28
37 | K | 564951413 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm - použit vyfrézovaný materiál | m2 | 34.3 | 55 | 1886.5 |  | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "napojení na stávající nezpevněnou plochu - dle situace C.3" 34,3 |  | 34.3
38 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 1895 | 510 | 966450 |  | 64 | 1959 | 32640 | 0 | 0
| VV |  | komunikace |  | 1895 |  |  |  | 1959 |  |  |  |  | nelze počítat s celkovou plochou obrusdu
39 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 21.6 | 325 | 7020 |  | 10.5 | 32.1 | 3412.5 | 0 | 0
| VV |  | práh |  | 21.6 |  |  |  | 32.1 | práh + 2. práh
40 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 1949.5 | 19 | 37040.5 |  | 9.5 | 1959 | 180.5 | 0 | 0
| VV |  | komunikace |  | 1895 |  |  |  | 1959
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46*(0,5+0,25) |  | 34.5
| VV |  | "napojení na cyklostezky- dle situace C.3" 20 |  | 20
| VV |  | Součet |  | 1949.5
41 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1938 | 318 | 616284 |  | 64 | 2002 | 20352 | 0 | 0 | 2002-1938=64
| VV |  | komunikace |  | 1895 |  |  |  | 1959
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46*0,5 |  | 23
| VV |  | "napojení na cyklostezky- dle situace C.3" 20 |  | 20
| VV |  | Součet |  | 1938
42 | K | 577156111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 31.5 | 954 | 30051 |  | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46*0,25 |  | 11.5
| VV |  | "napojení na cyklostezky- dle situace C.3" 20 |  | 20
| VV |  | Součet |  | 31.5
43 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 21.6 | 550 | 11880 |  | 19.4 | 41 | 10670 | 0.19536 | 3.79
| VV |  | práh |  | 21.6 |  |  |  | 41 | práh + 2. práh + propoj mezi komunikací a žlabem
44 | M | 58381007 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 17.187 | 300 | 5156.1 |  | 19.533 | 36.72 | 5859.9 | 0.222 | 4.3363
| VV |  | práh - "trojúhelníky z bílé dlažby" (1,3*0,5*0,5*10+0,25*6) |  | 16.85 |  |  |  | 36 | dva prahy + propoj nezi komunikací a žlabem
| VV |  | 16,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.187 |  |  |  | 36.72
45 | M | 5838100R | kostka dlažební žula drobná 8/10 - bílá | m2 | 4.845 | 2551 | 12359.6 |  | 0.255 | 5.1 | 650.51 | 0.222 | 0.05661
| VV |  | "trojúhelníky z bílé dlažby" 1,3*0,5*0,5*10+0,25*6 |  | 4.75 |  |  |  | 5 | dva prahy
| VV |  | 4,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.845 |  |  |  | 5.1
46 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 375.2 | 285 | 106932 |  | -12.5 | 362.7 | -3562.5 | 0.08425 | -1.0531
| VV |  | chodník+relchod |  | 373.95 |  |  |  | 361.45 | chodník+relchod |  |  |  | jestli tomu dobře rozumím, proč např. zde není uvedena záporná hodnota - méněpráce?
| VV |  | "vodící proužek" 5*0,25 |  | 1.25 | [8 empty] | nechal bych být za odláždění kolem trafa
| VV |  | Součet |  | 375.2
47 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 371.79 | 237.68 | 88367.05 |  | -12.75 | 359.04 | -3030.42 | 0.131 | -1.6703
| VV |  | chodník |  | 364.5 |  |  |  | 352 | chodník
| VV |  | 364,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 371.79 |  |  |  | 359.04 | 352*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
48 | M | 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 9.639 | 427.81 | 4123.66 |  | 0 | 9.639 | 0 | 0.131 | 0
| VV |  | relchod |  | 9.45
| VV |  | 9,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.639
49 | M | 23241002 | linie vodicí pro orientaci nevidomých na přechodu bílá š 170mm | m | 5 | 454 | 2270 |  | 0 | 5 | 0 | 0.00142 | 0
| VV |  | "vodící proužek" 5 |  | 5
50 | K | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 92.5 | 295 | 27287.5 |  | 76 | 168.5 | 22420 | 0.10362 | 7.8751 | 46.65
| VV |  | vjezdy+relvjezd |  | 92.5 |  |  |  | 168.5 | vjezdy+relvjezd + parkování (invalida) |  |  |  | vjezdy jsou v geodetovu 141 m2-92,5- = 46,65 m2
51 | M | 59245020 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 81.6 | 293.91 | 23983.06 |  | 77.52 | 159.12 | 22783.9 | 0.176 | 13.6435 | pol. 50
| VV |  | vjezdy |  | 80 |  |  |  | 156 | vjezdy + parkování (invalida)
| VV |  | 80*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81.6 |  |  |  | 159.12
52 | M | 59245226 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná | m2 | 12.75 | 441.2 | 5625.3 |  | 0 | 12.75 | 0 | 0.175 | 0
| VV |  | relvjezd |  | 12.5
| VV |  | 12,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.75
53 | K | 596412212 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 | m2 | 261.9 | 275 | 72022.5 |  | -8.9 | 253 | -2447.5 | 0.098 | -0.8722
| VV |  | parkování |  | 261.9 |  |  |  | 253 | parkování
54 | M | 59246016 | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm | m2 | 267.138 | 275.25 | 73529.73 |  | -9.078 | 258.06 | -2498.72 | 0.027 | -0.24511
| VV |  | 261,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 267.138 |  |  |  | 258.06 | 253*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
55 | K | 596991112 | Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm | m | 19.5 | 300 | 5850 |  | 0 | 19.5 | 0 | 1e-05 | 0
| VV |  | "trojúhelníky z bílé dlažby" 1,35*10+1*6 |  | 19.5
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 711806.59 |  |  |  | 19617.26
56 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 16 | 840 | 13440 |  | -1 | 15 | -840 | 0.0007 | -0.0007
57 | M | 40445611 | značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm | kus | 1 | 740 | 740 |  | 0 | 1 | 0 | 0.0025 | 0
| VV |  | "P2" 1 |  | 1
58 | M | 40445615 | značky upravující přednost P6 700mm | kus | 2 | 1105 | 2210 |  | -1 | 1 | -1105 | 0.005 | -0.005
| VV |  | "P6" 2 |  | 2
59 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 4 | 1131 | 4524 |  | 0 | 4 | 0 | 0.0013 | 0
| VV |  | "B2" 2 |  | 2
| VV |  | "B24a" 1 |  | 1
| VV |  | "B24b" 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 4
60 | M | 40445647 | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | kus | 1 | 893 | 893 |  | 0 | 1 | 0 | 0.0025 | 0
| VV |  | "E2a" 1 |  | 1
61 | M | 40445646 | informativní značky jiné IJ17, IJ18 1750x1500mm | kus | 3 | 3749 | 11247 |  | 0 | 3 | 0 | 0.0245 | 0
| VV |  | "IZ8a" 2 |  | 2
| VV |  | "IZ8b" 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 3
62 | M | 40445643 | informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm | kus | 1 | 1673 | 1673 |  | -1 | 0 | -1673 | 0.0036 | -0.0036
| VV |  | "IZ5a" 1 |  | 1
63 | M | 40445621 | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm | kus | 2 | 893 | 1786 |  | 0 | 2 | 0 | 0.0026 | 0
| VV |  | "IP4b" 2 |  | 2
64 | M | 40445625 | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | kus | 1 | 893 | 893 |  | 0 | 1 | 0 | 0.0035 | 0
| VV |  | "IP12" 1 |  | 1
65 | M | 40445650 | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | kus | 1 | 660 | 660 |  | -1 | 0 | -660 | 0.0017 | -0.0017
| VV |  | "E13-O" 1 |  | 1
66 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 16 | 1080 | 17280 |  | 0 | 16 | 0 | 0.11241 | 0
| VV |  | "dle PD"16 |  | 16
| VV |  | Součet |  | 16
67 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 16 | 859 | 13744 |  | 0 | 16 | 0 | 0.0061 | 0
68 | K | 915311113 | Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 5 m2 | kus | 1 | 1200 | 1200 |  | 0 | 1 | 0 | 0.00219 | 0
| VV |  | "znak invalid" 1 |  | 1
69 | K | 915331111 | Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm | m | 68.5 | 36 | 2466 |  | 0 | 68.5 | 0 | 4e-05 | 0
| VV |  | "značení parkovacích stání" 5*2+13*4,5 |  | 68.5
70 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 861 | 365 | 314265 |  | 33 | 894 | 12045 | 0.1554 | 5.1282
| VV |  | "silniční obruby 150/250/1000 - dle situace C.3" 708 |  | 708 |  |  |  | 715
| VV |  | "obruby před vjezdy - dle situace C.3" 131+22 |  | 153 |  |  |  | 179 | obruby před vjezdy a parkovacím zálivu + 13 m (snížení obrubníků na parkovišti, s použitím stejných obrub)
| VV |  | Součet |  | 861
71 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 131 | 113.15 | 14822.65 |  | 13 | 144 | 1470.95 | 0.0483 | 0.6279
| VV |  | "obruby před vjezdy a na parkovacím zálivu - dle situace C.3" 131 |  | 131 |  |  |  | 144
72 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 22 | 327.39 | 7202.58 |  | 0 | 22 | 0 | 0.06567 | 0
| VV |  | "obruby před vjezdy - dle situace C.3" 11*2 |  | 22
73 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 708 | 133.23 | 94326.84 |  | 7 | 715 | 932.61 | 0.08 | 0.56
| VV |  | "silniční obruby 150/250/1000 - dle situace C.3" 708 |  | 708 |  |  |  | 715
74 | K | 91617131R | Ocelový obrubník 2/200/2000 mm zapuštěný | m | 37.3 | 155 | 5781.5 |  | 2.7 | 40 | 418.5 | 0.0143 | 0.03861
| VV |  | "vymezení mlatového chodníku" 19,8+17,5 |  | 37.3 |  |  |  | 40 | vymezení mlatového chodníku
75 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 382 | 355 | 135610 |  | 20 | 402 | 7100 | 0.1295 | 2.59
| VV |  | "obruba chodníková 100/250/1000 - práh + odbočka - dle situace C.3" 35 |  | 35
| VV |  | "obruba záhonová 80/250/1000 - dle situace C.3" 347 |  | 347 |  |  |  | 367 |  |  |  |  | uvedené výměry jsem v geodetickém zaměření nedohledal..Prosím o upřesnění zdroje.
| VV |  | Součet |  | 382
76 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 35 | 113.15 | 3960.25 |  | 0 | 55 | 0 | 0.05612 | 0 | 14 | geodet
| VV |  | "obruba chodníková 100/250/1000 - práh + odbočka - dle situace C.3" 35 |  | 35
77 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 347 | 96.41 | 33454.27 |  | 20 | 367 | 1928.2 | 0.045 | 0.9
| VV |  | "obruba záhonová 80/250/1000 - dle situace C.3" 347 |  | 347 |  |  |  | 367 |  |  |  |  | uvedené výměry jsem v geodetickém zaměření nedohledal..Prosím o upřesnění zdroje.
78 | K | 919121233 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu | m | 54.5 | 325 | 17712.5 |  | 0 | 54.5 | 0 | 0.00088 | 0
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46+0,5*2 |  | 47
| VV |  | "napojení na cyklostezky- dle situace C.3" 7,5 |  | 7.5
| VV |  | Součet |  | 54.5
79 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 47 | 85 | 3995 |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46+0,5*2 |  | 47
80 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 46.5 | 95 | 4417.5 |  | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46+0,25*2 |  | 46.5
81 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 7.5 | 125 | 937.5 |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "napojení na cyklostezky- dle situace C.3" 7,5 |  | 7.5
82 | K | 935111211 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 1 | 0 | 0.14761 | 0
| VV |  | "dle situace C.3" 1 |  | 1
83 | M | 5922702R | žlabovka příkopová betonová 600x170x500mm | m | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1 | 0 | 0.25755 | 0
84 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 43 | 15 | 645 |  | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "napojení na ulici Křižíkovu - dle situace C.3" 46*0,5 |  | 23
| VV |  | "napojení na cyklostezky- dle situace C.3" 20 |  | 20
| VV |  | Součet |  | 43
85 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 2 | 350 | 700 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 286732.35 |  |  |  | 0
86 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 595.577 | 66 | 39308.08 |  | 0 | 595.577 | 0 | 0 | 0
| VV |  | sutkam+sutzivsyp |  | 595.577
87 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 5360.193 | 19 | 101843.67 |  | 0 | 5360.193 | 0 | 0 | 0
| VV |  | (sutkam+sutzivsyp)*9 |  | 5360.193
88 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 160.93 | 66 | 10621.38 |  | 0 | 160.93 | 0 | 0 | 0
| VV |  | sutbet+sutziv |  | 160.93
89 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 1448.37 | 19 | 27519.03 |  | 0 | 1448.37 | 0 | 0 | 0
| VV |  | (sutbet+sutziv)*9 |  | 1448.37
90 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 30.03 | 125 | 3753.75 |  | 0 | 30.03 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "vybouraná zámková dlažba" 10,14 |  | 10.14
| VV |  | "vybouraná betonová dlažba" 19,89 |  | 19.89
| VV | sutbet | Součet |  | 30.03
91 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 131.977 | 155 | 20456.44 |  | 0 | 131.977 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "odfrézovaná živice pro napojení se na stávající komunikace" 4,945+7,245 |  | 12.19
| VV |  | "odpočet pro zpětné použití na napojení na stávající nezpevněnou plochu" -11,113 |  | -11.113
| VV | sutzivsyp | Mezisoučet |  | 1.077
| VV | sutziv | "vybouraná asfaltová komunikace" 130,9 |  | 130.9
| VV |  | Součet |  | 131.977
92 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 594.5 | 140 | 83230 |  | 0 | 594.5 | 0 | 0 | 0
| VV | sutkam | "vybourané podkladní vrstvy a kryty ze štěrku" 594,5 |  | 594.5
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 55241.26 |  |  |  | 9771.61
93 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 986.451 | 56 | 55241.26 |  | 174.493 | 1160.944 | 9771.61 | 0 | 0 | prosím o upřesnění níže uvedené poznámky
| D |  | Položky nad rámec rozpočtu | [7 empty] | 327789.47
34 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 0 | 235 | 0 |  | 27 | 27 | 6345 | 0 | 0 | pol. Č. 34 v rozpočtu k SOD, prosím o upřesněmí místa
|  |  | parkovací plocha + parkovací plocha - dělící pruh, červená | [5 empty] | 27
50 | K | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 0 | 295 | 0 |  | 27 | 27 | 7965 | 0.10362 | 2.7977
|  |  | parkovací plocha + parkovací plocha - dělící pruh, červená | [5 empty] | 27
94 | M | 59245030 | Dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní | m2 | 0 | 519 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 10587.6 | 0.176 | 3.5904
|  |  | parkovací plocha | [5 empty] | 20
|  |  | 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | [5 empty] | 20.4
95 | M | 59245005 | Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná | m2 | 0 | 564 | 0 |  | 7.14 | 7.14 | 4026.96 | 0.176 | 1.2566
|  |  | parkovací plocha - dělící pruh, červená | [5 empty] | 7
|  |  | 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | [5 empty] | 7.14
96 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 0 | 213 | 0 |  | 14 | 14 | 2982 | 0.10095 | 1.4133 | ok, jedná se o aktuální cenovou soustavu?
|  |  | doasfaltování k lávce | [5 empty] | 14
97 | M | 59217001 | Obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | m | 0 | 120 | 0 |  | 14 | 14 | 1680 | 0.028 | 0.392 | ok
|  |  | doasfaltování k lávce | [5 empty] | 14
98 | K | 966072820 | Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg | m | 0 | 77.1 | 0 |  | 22 | 22 | 1696.2 | 0 | 0
99 | K | 96605R | Bourání ŽB základů stávajícího oplocení | m3 | 0 | 3900 | 0 |  | 15 | 15 | 58500 | 0 | 0 | odpovídá uvedené množství realitě?
100 | K | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m | t | 0 | 1180 | 0 |  | 37.5 | 37.5 | 44250 | 0 | 0
|  |  | ŽB základy plotu | [5 empty] | 37.5 | 15*2,5 |  |  |  | objemová hmotnost železobetonu je 2,4-2,5 t/m3
101 |  | 131112502 | Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 0 | 736 | 0 |  | 1.75 | 1.75 | 1288 | 0 | 0
102 |  | 58932931 | Beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 0 | 4110 | 0 |  | 2 | 2 | 8220 | 2.429 | 4.858
103 |  | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním | ks | 0 | 423 | 0 |  | 8 | 8 | 3384 | 0.17489 | 1.3991
|  |  | sloupek | [5 empty] | 6
|  |  | zpěra | [5 empty] | 2
104 |  | 348401140 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m | m | 0 | 125 | 0 |  | 23 | 23 | 2875 | 0 | 0
105 |  | 348401350 | Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení | m | 0 | 8.32 | 0 |  | 69 | 69 | 574.08 | 0 | 0
106 |  | 55342243 | Sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm | ks | 0 | 216 | 0 |  | 8 | 8 | 1728 | 0.0045 | 0.036
|  |  | sloupek + zpěra | [5 empty] | 8
107 |  | 31324775 | Pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm | m | 0 | 120 | 0 |  | 23 | 23 | 2760 | 0.0018 | 0.0414
11 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 0 | 220 | 0 |  | 15 | 15 | 3300 | 0 | 0 | ok
|  |  | parkovací štěrkové stání vedle parkovacího stání 50m2 x 0,3 m hl | [5 empty] | 15
35 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 0 | 275 | 0 |  | 50 | 50 | 13750 | 0 | 0
|  |  | parkovací štěrkové stání vedle parkovacího stání 50m2 | [5 empty] | 50
17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 0 | 125 | 0 |  | 15 | 15 | 1875 | 0 | 0
|  |  | parkovací štěrkové stání vedle parkovacího stání 50m2 | [5 empty] | 15
19 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 0 | 140 | 0 |  | 27.75 | 27.75 | 3885 | 0 | 0
|  |  | parkovací štěrkové stání vedle parkovacího stání 50m2 | [5 empty] | 27.75 | 15*1,85
109 | K | 96605R | Bourání ŽB základů | m3 | 0 | 3900 | 0 |  | 6 | 6 | 23400 | 0 | 0 | prosím o doložení fotodokumentace
|  |  | u vjezdů vpředu | [10 empty] | 1,5 m3
110 | K | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m | t | 0 | 1180 | 0 |  | 15 | 15 | 17700 | 0 | 0
|  |  | ŽB základy - u vjezdů vpředu | [5 empty] | 15 | 6*2,5
111 | K | 997221862 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0 | 275 | 0 |  | 15 | 15 | 4125 | 0 | 0
ŽB základy - u vjezdů vpředu
112 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 0 | 68.3 | 0 |  | 350 | 350 | 23905 | 0.355 | 124.25 | kontrola uvedeného oddílu s panem Chobotským
113 | K | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců | t | 0 | 315 | 0 |  | 124.25 | 124.25 | 39138.75 | 0 | 0
|  |  | silniční dílce | [5 empty] | 124.25 | 350*0,355
114 | K | 998226091 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 1000 m | t | 0 | 11.5 | 0 |  | 124.25 | 124.25 | 1428.88 | 0 | 0
|  |  | silniční dílce | [5 empty] | 124.25 | 350*0,355
115 | K | 11315R | Nakládka silničních dílců | hod | 0 | 1500 | 0 |  | 12 | 12 | 18000 | 0 | 0
116 | K | 997221862 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 | t | 0 | 275 | 0 |  | 44 | 44 | 12100 | 0 | 0
panelová plocha 100m2 - silniční dílce
117 | M | 59227003 | Žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm | m | 0 | 412 | 0 |  | 10 | 10 | 4120 | 0.11394 | 1.1394 | kontrola délky
82 | K | 935111211 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 0 | 220 | 0 |  | 10 | 10 | 2200 | 0.14761 | 1.4761
doplnit méněpráce