## Odvodnění komunikace
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Komunikace a chodník ul. Křižíkova - K Lávce, parkoviště u přístaviště
Objekt: |  | SO 301 - Odvodnění komunikace
Místo: |  |  | Čelákovice |  |  | Datum: | 14. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Město Čelákovice |  |  | Projektant: | VDI Projekt s.r.o.
Uchazeč: |  |  | SKL RECYKLOSTAV s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Duben |  | Soupis méněprací/víceprací
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Množství v dodatcích | Množství celkem | Náklad v dodatcích | jednotková hmotnost | celkoná hmotnost v dodatcích
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 767414.9 |  |  |  | 755774.58
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 767414.9 |  |  |  | 755774.58
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 433509.34 |  |  |  | 87410.99
1 | K | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 389.25 | 195 | 75903.75 |  | 0 | 389.25 | 0
| VV | jámanez | "vsakovací zařízení VZ1" 200*0,9+(24,5+5+24+11,5+12,5)*2,7 |  | 389.25
2 | K | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 95.178 | 165 | 15704.37 |  | 178.6 | 273.778 | 29469 | 0 | 0
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ2" 25,2*1,6*2,1 |  | 84.672 |  |  |  | 118.272 | vsakovací zařízení VZ2" 35,2*1,6*2,1
| VV |  | "šachty" 1,4*1,4*(2,83-0,15)*2 |  | 10.506
[9 empty] | 145 | výměna podloží 46x4,5x0,7
| VV | jámy | Součet |  | 95.178 |  |  |  | 273.778
3 | K | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 20.767 | 225 | 4672.58 |  | 0 | 20.767 | 0
| VV |  | Hloubení rýh pod odkopávkami pro konstrukční vrstvy komunikací a sanaci aktivní zóny
| VV |  | "DP1 a DP2" (4,5+0,6*2)*1,1*(0,78-0,55) |  | 1.442
| VV |  | "DP3" (10,5+0,6)*1,1*(1,15-0,67) |  | 5.861
| VV |  | "DP4" (6,5+0,6)*1,1*(1,15-0,67) |  | 3.749
| VV |  | "DP5" (6,5+0,6)*1,1*(1,15-0,67) |  | 3.749
| VV |  | "DP6" (10,7+0,6)*1,1*(1,15-0,67) |  | 5.966
| VV | rýhy | Součet |  | 20.767
4 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 142.576 | 126 | 17964.58 |  | 42 | 184.576 | 5292 | 0.0007 | 0.0294 | držíme vzorce
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ2" (25,2*2+1,6*2)*2,1 |  | 112.56 |  |  |  | 154.56 | vsakovací zařízení VZ2" (35,2*2+1,6*2)*2,1
| VV |  | "šachty" 1,4*4*(2,83-0,15)*2 |  | 30.016
| VV |  | Součet |  | 142.576 |  |  |  | 184.576
5 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 142.576 | 56 | 7984.26 |  | 42 | 184.576 | 2352 |  | 0
6 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 95.178 | 50 | 4758.9 |  | 178.6 | 273.778 | 8930 | 0.00046 | 0.082156 |  | prodloužení VZ1
| VV |  | jámy |  | 95.178 |  |  |  | 178.6 | jámy
7 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 95.178 | 10 | 951.78 |  | 178.6 | 273.778 | 1786 | 0 | 0
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 455.533 | 125 | 56941.63 |  | 160.2398 | 615.7728 | 20029.98 |  | 0 | objem položka č. 2 - zpětný zásyp
| VV | odvoz | jámy+jámanez+rýhy-zásyp |  | 455.533 |  |  |  | 615.7728 | jámy+jámanez+rýhy-zásyp
9 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 842.736 | 140 | 117983.04 |  | 152.421 | 995.157 | 21338.94 | 0 | 0
| VV |  | odvoz*1,85 |  | 842.736 |  |  |  | 995.157 | odvoz - velká retenční nádrž*1,85
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 455.533 | 28 | 12754.92 |  | 160.2398 | 615.7728 | 4486.71 | 0 | 0 | objem položka č. 8
| VV |  | odvoz |  | 455.533 |  |  |  | 615.7728 | odvoz
11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 49.662 | 180 | 8939.16 |  | 18.3602 | 68.0222 | 3304.84 | 0 | 0 | ok
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ2" 25,2*1,6*2,1-24*1,2*(0,15+0,3+0,52+0,3)-0,6*1,27*1,2*2 |  | 46.267 |  |  |  | 64.6272 | vsakovací zařízení VZ2" 35,2*1,6*2,1-34*1,2*(0,15+0,3+0,52+0,3)-0,6*1,27*1,2*2
| VV |  | "šachty" 1,4*1,4*(2,83-0,15)*2-3,14*0,65*0,65*(2,83-0,15)*2 |  | 3.395
| VV | zásyp | Součet |  | 49.662 |  |  |  | 68.0222
12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 22.244 | 195 | 4337.58 |  | 0 | 22.244 | 0
| VV |  | L150*1,1*(0,15+0,3)-3,14*0,075*0,075*L150 |  | 22.244
13 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 44.488 | 245 | 10899.56 |  | 0 | 44.488 | 0
| VV |  | 22,244*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.488
14 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 517.75 | 17 | 8801.75 |  | 0 | 517.75 | 0
| VV | zeleň | "vsakovací zařízení VZ1" 200+(24,5+5+24+11,5+12,5)*4,1 |  | 517.75
15 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 143.676 | 400 | 57470.4 |  | 0 | 143.676 | 0
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ1" zeleň*0,15*1,85 |  | 143.676
16 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 517.75 | 21 | 10872.75 |  | 0 | 517.75 | 0
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ1" zeleň |  | 517.75
17 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 15.533 | 450 | 6989.85 |  | 0 | 15.533 | 0
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ1" zeleň*30*0,001 |  | 15.533
18 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 517.75 | 16 | 8284 |  | -517.75 | 0 | -8284
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ1" zeleň |  | 517.75
19 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 2.589 | 150 | 388.35 |  | -2.589 | 0 | -388.35
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ1" zeleň*0,005 |  | 2.589
20 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 2.589 | 250 | 647.25 |  | -2.589 | 0 | -647.25
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ1" zeleň*0,005 |  | 2.589
21 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 12.944 | 20 | 258.88 |  | -12.944 | 0 | -258.88
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ1" zeleň*0,005*5 |  | 12.944
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 39697.32 |  |  |  | 0
22 | K | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 15.584 | 1155 | 17999.52 |  | 0 | 22.0779 | 0 | 0 | 0
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ2" (24*1,2*0,3-24*2*3,14*0,075*0,075)*2 |  | 15.584 |  |  |  | 22.0779 | vsakovací zařízení VZ2" (34*1,2*0,3-34*2*3,14*0,075*0,075)*2
23 | K | 212752601 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby | m | 96 | 210 | 20160 |  | 0 | 136 | 0 | 0.27561 | 0
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ2" 24*4 |  | 96 |  |  |  | 136 | vsakovací zařízení VZ2" 34*4
24 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 46.6 | 33 | 1537.8 |  | 0 | 46.6 | 0
| VV |  | L150 |  | 46.6
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 13445.98 |  |  |  | 2866.92
25 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 12.335 | 985 | 12149.98 |  | 2.472 | 14.807 | 2434.92 | 0 | 0 | ok
| VV |  | "podsyp šachet" 2*1,4*1,4*0,1 |  | 0.392
| VV |  | "podsyp uličních vpustí" 6*0,6*0,6*0,1 |  | 0.216 |  |  |  | 0.288 | podsyp uličních vpustí" 8*0,6*0,6*0,1
| VV |  | "lože pod vsakovací zařízení VZ2" 24,3*1,6*0,15 |  | 5.832 |  |  |  | 8.232 | lože pod vsakovací zařízení VZ2" 34,3*1,6*0,15
| VV |  | "lože pro potrubí" L150*1,1*(0,1+0,15*0,1) |  | 5.895
| VV |  | Součet |  | 12.335 |  |  |  | 14.807
26 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.324 | 4000 | 1296 |  | 0.108 | 0.432 | 432 | 0 | 0 | ok
| VV |  | "podklad uličních vpustí" 6*0,6*0,6*0,15 |  | 0.324 |  |  |  | 0.432 | podklad uličních vpustí" 8*0,6*0,6*0,15
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 251096.04 |  |  |  | 68631.5
27 | K | 871350420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu do DN 200 | m | 46.6 | 190 | 8854 |  | 52 | 98.6 | 9880 | 1e-05 | 0.00052 | ok
| VV |  | "napojení uličních vpustí - dle D.1.3.4.5" 5,5+1,3+10,5+6,5+6,5+10,7 |  | 41 |  |  |  | 93 | napojení uličních vpustí - dle D.1.3.4.5 5,5+1,3+10,5+6,5+6,5+10,7+6+6+40
| VV |  | "napojení VZ na šachty - dle D.1.3.4.3" 0,7*4*2 |  | 5.6
| VV | L150 | Součet |  | 46.6 |  |  |  | 98.6
28 | M | 28614097 | trubka kanalizační žebrovaná PP DN 150x6000mm | m | 47.299 | 436.8 | 20660.2 |  | 52.78 | 100.079 | 23054.3 | 0.0023 | 0.12139 | ok
| VV |  | 46,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.299 |  |  |  | 100.079 | 98,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
29 | K | 877310410 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 15 | 260 | 3900 |  | 6 | 21 | 1560 | 8e-05 | 0.00048
| VV |  | "napojení uličních vpustí - dle D.1.3.4.5" 7 |  | 7 |  |  |  | 13 | "napojení uličních vpustí - dle D.1.3.4.5" 7+6
| VV |  | "napojení VZ na šachty - dle D.1.3.4.3" 2*2*2 |  | 8
| VV |  | Součet |  | 15 |  |  |  | 21
30 | M | 28617338 | koleno kanalizace PP KG DN 160x45° | kus | 15 | 876 | 13140 |  | 6 | 21 | 5256 | 0.00148 | 0.00888 | ok
31 | K | 877310420 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 1 | 460 | 460 |  | 0 | 1 | 0
| VV |  | "napojení uličních vpustí - dle D.1.3.4.5" 1 |  | 1
32 | M | 28617380 | odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 160/160 | kus | 1 | 370.8 | 370.8 |  | 0 | 1 | 0
33 | K | 877310430 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 8 | 260 | 2080 |  | 2 | 10 | 520 | 8e-05 | 0.00016 | ok
| VV |  | "přechodky pro napojení korugovaného potrubí ve VZ" 4*2 |  | 8 |  |  |  | 10 | přechodky pro napojení korugovaného potrubí ve VZ" 4*2+2
34 | M | 28617235 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 | kus | 8 | 303.6 | 2428.8 |  | 2 | 10 | 607.2 | 0.0008 | 0.0016 | ok
35 | K | 877310440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | kus | 12 | 230 | 2760 |  | 2 | 14 | 460 | 8e-05 | 0.00016 | ok
| VV |  | "dle tabulky šachet D.1.3.4.6" 4+2+4+2 |  | 12 |  |  |  | 14 | dle tabulky šachet D.1.3.4.6" 4+2+4+2+2
36 | M | 28612250 | vložka šachtová kanalizační DN 160 | kus | 12 | 540 | 6480 |  | 2 | 14 | 1080 | 0.0005 | 0.001 | ok
37 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4 | 620 | 2480 |  | 0 | 4 | 0
| VV |  | "dle tabulky šachet D.1.3.4.6" 2+2 |  | 4
38 | M | 59224162 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm | kus | 2 | 2100 | 4200 |  | 0 | 2 | 0
60 | M | 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm | kus | 2 | 5208 | 10416 |  | 0 | 2 | 0
39 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 620 | 1240 |  | 0 | 2 | 0
| VV |  | "dle tabulky šachet D.1.3.4.6" 2 |  | 2
40 | M | 59224167 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná | kus | 2 | 622 | 1244 |  | 0 | 2 | 0
41 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 | 620 | 1240 |  | 0 | 2 | 0
| VV |  | "dle tabulky šachet D.1.3.4.6" 2 |  | 2
42 | M | 5922433R | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q200-650 | kus | 2 | 7938 | 15876 |  | 0 | 2 | 0
43 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 4 | 204 | 816 |  | 0 | 4 | 0
44 | K | 895941301 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem | kus | 6 | 620 | 3720 |  | 2 | 8 | 1240 | 0.12422 | 0.24844 | ok
| VV |  | "uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 6 |  | 6 |  |  |  | 8 | uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 6+2
45 | M | 59223850 | dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm | kus | 6 | 798 | 4788 |  | 2 | 8 | 1596 | 0.097 | 0.194 | ok
46 | K | 895941312 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm | kus | 2 | 620 | 1240 |  | 0 | 2 | 0
| VV |  | "uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 2 |  | 2
47 | M | 59223860 | skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm | kus | 2 | 210 | 420 |  | 0 | 2 | 0
48 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm | kus | 4 | 620 | 2480 |  | 2 | 6 | 1240 | 0.02972 | 0.05944 | ok
| VV |  | "uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 4 |  | 4 |  |  |  | 6 | uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 4+2
49 | M | 59223858 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm | kus | 4 | 370 | 1480 |  | 2 | 6 | 740 | 0.111 | 0.222 | ok
50 | K | 897171112 | Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3 | m3 | 14.976 | 6240 | 93450.24 |  | 0 | 14.976 | 0
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ2" 24*1,2*0,52 |  | 14.976
51 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 | 385 | 770 |  | 0 | 2 | 0
| VV |  | "dle tabulky šachet D.1.3.4.6" 2 |  | 2
52 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 2 | 5527 | 11054 |  | 2 | 4 | 11054 | 0.196 | 0.392 | ok
53 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6 | 385 | 2310 |  | 2 | 8 | 770 | 0.21734 | 0.43468 | ok
| VV |  | "uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 6 |  | 6 |  |  |  | 8 | uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 6+2
54 | M | 55242320 | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm | kus | 6 | 3620 | 21720 |  | 2 | 8 | 7240 | 0.0506 | 0.1012 | ok
55 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 6 | 218 | 1308 |  | 2 | 8 | 436 | 0.027 | 0.054 | ok
| VV |  | "uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 6 |  | 6 |  |  |  | 8 | uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 6+2
56 | M | 59223875 | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 2 | 949 | 1898 |  | 2 | 4 | 1898 | 0.003 | 0.006 | ok
| VV |  | "uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 2+2
57 | M | 59223871 | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm | kus | 4 | 1453 | 5812 |  | 0 | 4 | 0
| VV |  | "uliční vpusti - dle D.1.3.4.5" 4 |  | 4
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 4092.48 |  |  |  | 1624
58 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 116.928 | 35 | 4092.48 |  | 46.4 | 163.328 | 1624 | 0.00047 | 0.021808 | ok
| VV |  | "vsakovací zařízení VZ2" 24*1,2*2+(24*2+1,2*2)*1,12+1,2*0,6*2*2 |  | 116.928 |  |  |  | 163.328 | vsakovací zařízení VZ2" 34*1,2*2+(34*2+1,2*2)*1,12+1,2*0,6*2*2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 25573.74 |  |  |  | 36529.92
59 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 228.337 | 112 | 25573.74 |  | 326.16 | 554.497 | 36529.92 | 0 | 0
| D |  | Položky nad rámec rozpočtu (cenová soustava ÚRS) | [7 empty] | 558711.25
1 | K | 115101241 | Čerpání vody na dopravní výšku přes 25 do 50 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 0 | 248 | 0 |  | 168 | 168 | 41664 | 0.0003 | 0.0504
2 | K | 464531111 | Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu | m3 | 0 | 1480 | 0 |  | 145 | 145 | 214600 | 2.16 | 313.2
3 | K | 469973114 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0 | 2100 | 0 |  | 144.0225 | 144.0225 | 302447.25 | 0 | 0 |  |  | 97,3125=25%
[9 empty] | 144.0225 | odvoz (velká retenční nádrž)*1,85
Note on B39: pc2020: úprava vzorce dle VP podle výpočtu pana Kubáta